## AI
STORY | TO DO | ESTIMATED TIME | PRIORITY | ASIGNEE
Deoarece exista pareri contradictiorii trebuie analizat ce librarii vor fi folosite | Testare Keras + Tensorflow | 7days | 1 | Adrian + Adana
| Testare Scikit-learn | 7days | 1 | Malina + Dragos
Definirea unui dataset pentru antrenarea modulului | Documentare site-uri imobiliare | 2days | 1 | Adana
Antrenarea modulului de predictie | Antrenarea Modulului | 2days | 2 | Adana
Testarea modulului de predictie | Testarea Modulului | 4days | 2 | Adrian
Definirea unui dataset pentru testarea modululu | Date imaginare de test | 2days | 2 | Malina
Datele pentru care vor trebui calculate preturile trebuie sa ajunga la noi intr-un format | Stabilirea cu backend locuinte a formatului pe care ni-l furnizeaza | 1 days | 1 | Dragos
Odata functional, modulul trebuie sa ofere predictii pe baza caracteristicilor | Sync cu modulul backend-locuinte | 3 days | 3 | Dragos

## Dashboard
STORY | TO DO | ESTIMATED TIME | PRIORITY | ASIGNEE
Utilizatorul poate vedea informațiile care îl descriu (ex: nume, username, adresă de email) | informații utilizator | 2 zile | 3 | Crăciun Răzvan
Afișează vânzătorului casele pe care le vinde și numărul persoanelor care i-au adăugat proprietatea la favorite. | reprezentare proprietăți -- vânzător | 2 zile | 1 | Gheorghiță Vlad
Afișează sub forma unui grafic fluctuația numărului de posibili clienți. | statistici favorite -- vânzător | 2 zile | 2 | Gheorghiță Vlad
Facilitează vânzătorului accesul la vizualizarea proprietăților/ statisticilor. | butoane -- vânzător | 2 zile | 3 | Rotariu Ana
Structura de bază a paginii, template-ul pe care vor fi adăugate restul elementelor. | structura paginii | 2 zile | 1 | Crăciun Răzvan
Mod de afișare a proprietăților pe care clientul le-a adăugat la favorite. | proprietăți favorite -- client | 2 zile | 1 | Rotariu Ana
Afișează sub forma unui grafic fluctuația prețurilor caselor urmărite. | statistici preț -- client | 2 zile | 2 | Lazăr Cătălina
Afișează ultimele case vizionate pe site. | istoric -- client | 2 zile | 2 | Lazăr Cătălina
Îmbinarea elementelor | asamblare elemente | 2 zile | 1 | Lazăr Cătălina

## Backend-locuinte
Story | TO DO | Estimated Time | Priority | Asignee | Done
Analiza | Analiza Spring, SQL(alegerea bazei de date), utilizarea JSON | 7 days | 1 | all
Toate functionalitatile necesita o baza de date. | Structurare baza de data | 7 days | 1 | all
Functionalitate | Adaugare locuinta | 3 days | 2 | Alex
Functionalitate | Stergere locuinta | 3 days | 2 | Alex
Functionalitate | Template locuinta | 5 days | 2 | Andrei + Alex
SYNC | Sync Front-End Locuinte | 2 days | 2 | Andrei + Alex
Dupa ce se adauga o locuinta, se face request la AI | Request to predict price | 3 days | 3 | Denisa+Andrei
| Extragere date pentru AI | 3 days | 3 | Denisa+Andrei
| Adaugare pret in DB | 2 days | 3 | Andrei
SYNC | Sync AI | 2 days | 3 | Andrei + Denisa
Dahsboard-ul afiseaza statistica | Extragere date si realizare statistica - CLIENT | 3 days | 3 | Raluca+Alex
| Extragere date si realizare statistica - VANZATOR | 3 days | 3 | Raluca+Alex
| Extragere date si realizare statistica - IMOBIL | 3 days | 3 | Raluca+Alex
SYNC | Sync Dashboard | 2 days | 3 | Raluca+Alex

## Frontend-locuinte
Story | TO DO | Estimated Time | Priority | Asignee | Done
Analiza angular , material ui | Analiza angular , material ui | 7d | 1 | All | FALSE
header | header | 1d | 4 | Higiu Andreea | FALSE
footer | footer | 1d | 4 | Romila Ingird | FALSE
landing page | prima parte cu searchul |  |  | None | FALSE
landing page | implementare beast deals- nu trebuie pus pe alta pagina? |  |  |  | FALSE
listare locuinte page | implementare filtre locuinte |  |  |  | FALSE
listare locuinte page | implementarea templateul de afisare a locuintelor(mod lista) |  |  |  | FALSE
listare locuinte page | afisarea locuintelor pe harta si a distantei pana la palas in minute conform google maps etc (mod harta ) |  |  |  | FALSE
locuinta | afisare galerie imagini uploadate de proprietar | 2d | 2 | Higiu Andreea | FALSE
locuinta | afisare detalii despre locuinta (si pret vs pret recomandata) | 2d | 2 | Romila Ingird | FALSE
listare locuinte , locuinte | adaugare optiune de wishlist /favorite |  |  |  | FALSE
Asamblare landing page | asamblare subcomponente | 1d | 5 |  | FALSE
Asamblare locuinte page | asamblare subcomponente | 1d | 5 |  | FALSE
Asamblare listare locuinte page | asamblare subcomponente | 1d | 5 |  | FALSE
sync cu backend pentru a prelua date | sync cu backend | 3d | 1 |  | FALSE
Top locuinte | Sugestii de locuinte in functie de cautari |  |  |  | FALSE
Top locuinte | topul primelor 10 apartamente |  |  |  | FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE

## Back-end logare
STORY | TO DO | ESTIMATED TIME | PRIORITY | ASIGNEE
Analiză librării | Analiză librării | 4days | 1 | Modoranu Ionuț-Cosmin,Dărăbăneanu Cosmin, Strătianu Bianca,Popescu Eusebiu
Funcționalitate | Înregistrare | 7days | 1 | Modoranu Ionuț-Cosmin
Funcționalitate | Conectare cu baza de date | 7days | 1 | Popescu Eusebiu, Bianca Strătianu
Creare si configurare date | Baza de date | 7days | 1 | Bianca Strătianu
Funcționalitate | Conectare cu contul de gmail | 7days | 2 | Bianca Strătianu,Popescu Eusebiu
Confirmare link înregistrare | Activare cont prin email | 7days | 2 | Dărăbăneanu Cosmin
Recuperare parola | Recuperare parola | 5days | 3 | Modoranu Ionuț-Cosmin
Asamblarea componentelor | Asamblarea modulului | 2days | 4 | Dărăbăneanu Cosmin

## FrontEnd logare
STORY | TODO | ESTIMATED TIME | PRIORITY | ASIGNEE
Un formular angular(Reactive Forms) pentru partea de login (sa contina si un link de Reset Password) | Formular Login | 4 days | 1 | Adelin Chelariu
Un formular angular(Reactive Forms) pentru partea de register | Formular Register | 4 days | 1 | Boris Pavel, Emi Ionescu
Un serviciu angular care sa apeleze backendul pentru requesturi( metode de login si register) | Serviciu AUTH | 4 days | 1 | Mircea Sofrone
Un mock up de backend pt testarea functionalitatilor | Mockup | 1 day | 1 | Mircea Sofrone
Pagina de welcome(dupa confirmarea primita pe mail) | Confirmation Page | 2 days | 2 | TBA
Buton de login with Google + Functionalitate | Google Auth | 4 days | 2 | TBA
Pagina cu un form field pentru emailul de recovery al parolei | Reset Pass Request Page | 1 day | 3 | TBA
Pagina de reset password(new password + confirm new password) | Reset Pass Action Page | 3 days | 3 | TBA
Metoda in serviciu pentru a reseta parola | Reset Method | 2 days | 3 | TBA